Проект

ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ

№……..

Днес ………………...2019 г. в град  София, между страните:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, с БУЛСТАТ 000695317, представлявано от Кирил Ананиев – министър на здравеопазването и Мария Беломорова - директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричанo по-долу за краткост „Възложител”, от една страна, и

и

............................................................................................................ със седалище и адрес на управление:.................................................................................................................., с ЕИК ................................, представлявано от....................................., в качеството му/ѝ на …………………..., наричано за по-долу за краткост „Изпълнител”,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №.........../...............2019 г. на министъра на здравеопазването за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ се сключи настоящият договор, с който страните (всяка по отделно „страната“, а заедно „страните“) се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.

(2) Предметът на поръчката включва следните дейности:

Дейност № 1 – Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“;

Дейност № 2 – Изпълнение на строителство;

Дейност № 3 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

(3) Изпълнителят следва да изпълни всички дейности по Договора съгласно клаузите на настоящия договор, разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на Възложителя, посочени в Глава II Техническа спецификация и приложение № 1 към документацията (Приложение № 1 и 1.1.), Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

(4) Изпълнителят се задължава да:

1. Изготви инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“ (Дейност № 1). Изпълнителят се задължава да изготви, всяка една от проектните фази най- малко в обема и обхвата, посочен в Приложение № 1.

2. Изпълни строителството в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, издадените строителни книжа, техническата спецификация на Възложителя, предложението на изпълнителя за изпълнение на поръчката, условията на настоящия договор и всички нормативни актове, които уреждат дейностите при изпълнение на СМР.

3. На основание чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ да упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации, приложимата нормативна уредба, изискванията на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя (Дейност № 3).

IІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по чл. 1 от Договора е ……….… (……………..…) лева без ДДС или …………..… (………….………) лева с включен ДДС (съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя) и включва:

- Цена за проектиране – Дейност № 1 (Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“) по всички части, е в размер на:  …………………. (словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС. Цената за проектиране е формирана, както следва:

1.1. Цената за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, в това число изготвяне на мотивирано искане за издаване на виза за проектиране, изпълнение на всички дейности по осигуряване необходимите изходни данни и оказване на съдействие на възложителя, в размер …………………. (словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС.

1.2. Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, в размер на …………………. (словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС.

1.3. Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, в размер на: …………………. (словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС.

- Цена за извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство), е в размер на ..…………………(словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС.

Елементи на ценообразуване в т.ч. и за допълнително възникналите видове и количества СМР са следните:

| Часова ставка | -........................ лв./ч.ч. |
| --- | --- |
| Допълнителни разходи върху труд | - ........................ % |
| Материали | (стойността на материалите не подлежи на офериране) |
| Доставно - складови разходи | - ........................ % |
| Механизация | лв./мсм |
| Допълнителни разходи върху механизация | - ........................ % |
| Печалба | - ...................... % |

- Цена за осъществяване на авторски надзор по всички части Дейност № 3 по време на строителството представлява ……….% (съгласно ценовото предложение на Изпълнителя) от предложената цена за извършване на СМР – Дейност № 2, в размер на ……..………….....(словом:……………………..…) лв. без ДДС или ………………….. (словом:……………………..…) лв. с ДДС.

(2) Посочените в ал. 1 цени се явяват максимални за възложените с настоящия Договор дейности. По отношение на плащането възложителят заплаща само действително изпълнените и подлежащи на заплащане дейности.

(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи за изпълнение на поръчката, а именно: всички разходи за осъществяване на дейностите, включени в предмета на договора до издаване на Разрешение за ползване на обекта, включително за всички съпътстващи операции, основни и спомагателни материали и консумативи, необходими за пълното изпълнение на предмета на договора, в това число, но не само:

1. Разходи за проектиране по всички фази на инвестиционното проектиране, вкл. разходи за труд, работна ръка, командировки, пътни и дневни, материали, застраховки, офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, сканиране и размножаване на изготвените проекти, както и всички други присъщи за Дейност № 1 разходи.

2. Разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и професионалната отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе. Разходите за осигуряване и транспорт на влаганите строителни продукти и материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация,  обектови машини и съоръжения, скелета, кофражи, и др. Изпитвания, проби и тестове необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация и всички други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейност № 2.

3. За осъществяване на авторския надзор в цената се включват  всички разходи за заплащане на възнагражденията на екипа, който ще го осъществява, в това число разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, комуникации, дневни, пътни и командировъчни, както и всички други дължими плащания от работодателя, както и всички други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейност 3.

4. Всички посочени по-горе разходи, касаещи подизпълнителите (ако е приложимо), както и каквито и да е други разходи възникнали във връзка с договора/ите за подизпълнение.

(4) Държавните такси при съответните съгласувателни процедури,  в това число и за издаване на Разрешението за строеж и издаването на Разрешението за ползване са за сметка на Възложителя.

ІII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цената по чл. 2 от Договора, както следва:

- За проектирането – Дейност № 1 (Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“) по всички части – Възложителят заплаща изпълнението на Дейност №1, поетапно както следва:

  - Възложителят заплаща цената за проектирането на инвестиционния проект във фаза „Идеен проект“ (но не повече от 40% от стойността на проектирането), съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, след изричното писмено одобрение от страна на Възложителя на предадената проектна документация по фаза „Идеен проект“.

  - Възложителят заплаща цената за проектирането на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ (но не повече от 40% от стойността на проектирането), съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, след получаване на Разрешение за строеж на обекта.

  - Възложителят  извършва окончателно плащане на остатъчната стойност по Дейност № 1, след подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на изработения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“.

  - Плащанията се извършват в 30 дневен срок, след подписване и представяне на съответните документи, които удостоверяват приемането на съответната фаза от инвестиционното проектиране и представяне на фактура.

2. За извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство) – Плащането се осъществява на етапи – авансово плащане, в случай, че изпълнителят е оферирал в ценовото си предложение начин на плащане чрез авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане, а именно:

2.1. Авансово плащане в размер до …. % (….процента) от стойността по чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора (в случай, че изпълнителят е оферирал в ценовото си предложение начин на плащане чрез авансово плащане същият предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размера, който е посочен в ценовото му предложение (до 10 % от цената за извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство) в срок от 30 (тридесет) календарни дни след получаване на фактура от Изпълнителя и срещу предоставена гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя за авансово предоставените средства. Гаранцията за авансово предоставените средства се представя под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица, покриваща пълния размер на аванса. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) календарни дни след връщане или усвояване на аванса. Възложителят освобождава гаранцията за авансово предоставените средства без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.2. Междинните плащания за изпълнение на СМР се извършват само за действително извършени и с необходимото качество видове работи в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата  на представяне на одобрения от страна на Възложителя констативен протокол за действително изпълнени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР (бивш Акт 19), придружен със съответните отчетни документи, посочени в чл. 34 и на оригинална фактура, в рамките на утвърденият бюджет за целеви капиталови средства за съответната календарна година. От всяко междинно плащане в представената фактура се извършва приспадане на процента на предоставеният аванс (в случай, че има такъв).

2.3. Възложителят извършва окончателно плащане на изпълнените СМР в размер на остатъка на стойността на договора по Дейност № 2, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на подписан протокол за установяване годността за ползване на строежа (Образец 16) за приемане на обекта и Разрешение за ползване и оригинална фактура.

От окончателното в представената фактура се извършва приспадане на процента на предоставеният  аванс (в случай, че има такъв).

3. За осъществяване на авторски надзор по всички части по време на строителството – Дейност № 3.

3.1 Изпълнителят фактурира, а Възложителят заплаща стойността на действително осъществения авторски надзор, представляващ, не повече от 1% (в съответствие с посоченото в ценовото предложение на Изпълнителя) от действително изпълнени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР (бивш Акт 19) на база представени от изпълнителя протоколи за установяване на действително извършените услуги от лицата упражняващи авторския надзор (Приложение № 4). Отчетените, но нефактурирани и незаплатени действително извършени услуги от лицата упражняващи авторския надзор, подлежат на фактуриране и заплащане, отново в рамките до 1 %, при следващо междинно плащане/окончателно плащане на действително изпълнени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР. При следващото междинно плащане авторският надзор се заплаща отново в рамките на оферираният от изпълнителят процент.

3.2. За нуждите на отчитането на упражнения авторски надзор часовите ставки за проектантите на Изпълнителя, са както следва:

За проектант по част „Архитектура“ …….....(словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

За проектант по част „Конструктивна“ …….....(словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

За проектант по част „Медицинска технология“ …….....(словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

За проектант по част „Електро“ …….....(словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

За проектант по част „ВиК“ …….....(словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

За проектант по част „ОВиК” …….....(словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

За проектантите по всички останали части от инвестиционния проект ……..... (словом:…………..…) лв. без ДДС за един човекочас на обекта.

(2) По отношение на дейности по СМР Възложителят заплаща само и единствено действително извършените СМР, на база съгласуван и одобрен констативен протокол за действително изпълнени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР (бивш Акт 19), придружен със заверени копия на всички съставени актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството, придружени с декларации за съответствие, декларации за произход на материалите, сертификати за качество и др.

(3)Плащанията по договора се извършват в български лева по банков път по банковата сметка на Изпълнителя, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:

БАНКА:

IBAN:

BIC:

(4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(5) Във всяка фактура по Дейност №1 изпълнителят трябва да посочи следния текст: „В изпълнение на Проектът/програмата (наименование) се изпълнява с финансова подкрепа в размер на (закръглен размер на сумата в евро), предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект/програма (наименование) е (посочва се целта).

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото подписване и е със срок на действие до 42 календарни месеца. Срокът за изпълнение на всички дейности по договора е до издаване на Разрешение за ползване. В случай, че към момента на сключване на договора, не е осигурено финансиране на дейностите  предмет на възлагане, на основание на чл. 114 от ЗОП, срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на осигуряване на финансиране, за което Възложителя уведомява писмено Изпълнителят.

(2) Срокът за изпълнение на отделните дейности предмет на договора са следните:

1. За Дейност № 1 (Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“) -  13 месеца считано от стартиране на изпълнението на договора, при спазване на следните срокове:

1.1. До един месец от стартиране на изпълнението на договора, изпълнителя следва да  изготви мотивирано искане за издаване на виза за проектиране и да осигури необходимите изходни данни подлежащи на съгласуване и да съдейства на възложителя за издаването й.

1.2. До 12 календарни месеца, считано от датата на издаване на визата за проектиране Изпълнителя, следва да изработи „Инвестиционния проект“ по всички фази, като срокът за изпълнение на отделните фази е следния:

1.2.1. До 5 календарни месеца, от издаване на визата за проектиране Изпълнителят следва да изработи „Идеен проект“, в част Технологична, част Конструктивна и част Архитектурна, както и необходимите инсталационни части и обяснителни записки по останалите проектни части.

1.2.2. До 5 календарни месец, считано от датата на писменото одобрение на Идейния проект  Изпълнителят следва да изработи „Технически проект“ във всички проектни части. Изпълнителят на обществената поръчка в съответствие с предвидените в закона възможности, предприема незабавно всички необходими действия за съгласуване и одобрение на „Инвестиционния проект“ във фаза „Технически проект“ с всички инстанции по надлежния ред, както и за издаването на Разрешение за строеж.

1.2.3. До 2 календарни месеца, считано от датата на представяне на "Техническия проект", изпълнителят следва да изработи „Работен проект“ във всички проектни части.

1.2.4. Времето, през което текат процедури по одобрение и съгласуване на проектите (в т.ч. издаване на разрешение за строеж и др.) от страна на Възложителя и специализираните контролни органи и общината, не се включва в срока за изпълнение на проектирането.

2. Срокът за изпълнение на СМР на обекта е до 24 календарни месеца. Срокът за изпълнение на СМР, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2 / 2а) съгласно образеца към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За крайна дата на изпълнение на СМР се счита датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта.

3. Срокът за осъществяване на авторския надзор по време на строителството започва да тече с подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2 / 2а) и е до датата на въвеждане на обекта в експлоатация, респективно издаване на Разрешение за ползване.

(3) Гаранционните срокове за изпълнение на строително монтажните работи са в съответствие с минималните срокове, посочени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(4) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на раздел ХІІ „Непреодолима сила и /или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие.

(5) За удължаването на срока по предходната алинея се съставя констативен протокол, в който се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Гр. София, район „Триадица“, УПИ І – медицински комплекс, кв. 387а, м. „Бул. България - Медицински комплекс – Медицински университет“ по плана на гр. София

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6.  Изпълнителят има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.

Чл. 7. Изпълнителят е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва всички разпоредби на действащото законодателство, регламентиращи задълженията на проектанта, строителя и авторския надзор, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на Договора.

Чл. 8. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора и всички свои задължения съобразно разпоредбите на действащото законодателство, посочени в Глава II Техническа спецификация и приложение № 1 към документацията (Приложение № 1 и 1.1.), Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава да изработи “Инвестиционните проекти“ качествено, спазвайки разпоредбите на действащото законодателство Техническа спецификация и приложение № 1 към документацията и Техническото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор, като вземе предвид изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(2) Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в съответствие с приложимата нормативна уредба, като е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на СМР, и да упражнява авторски надзор своевременно и ефективно, като се явява на обекта след поискване от Възложителя и/или Консултанта на обекта, и винаги когато присъствието на проектанта на обекта е необходимо.

(3) Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително;

б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор;

в/ За участие в приемателна комисия на извършените СМР;

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

д/ и други случаи в съответствие с нормативната уредба.

(4) Изпълнителят участва при изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.

(5) Ако в хода на изпълнение на СМР на обекта се установят скрити пропуски и грешки в разработения „Инвестиционен проект“, Авторският надзор трябва да ги отстрани за своя сметка. Пропуските се документират с Работен протокол между Възложителя, Изпълнителя и лицето, осъществяващо Строителен надзор на работна среща между страните, на която ще се поставят и срокове за отстраняването на пропуските.

(6) Изпълнителят изготвя и заверява екзекутивната документация, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ. На заверка подлежат поне 3 /три/ пълни комплекта екзекутивна документация за строежа на хартиен носител, сканирани и предоставени и на електронен носител, в следните формати: графична част (чертежи) – dwg и pdf; текстова част – doc; таблична част – xls.

(7) При изпълнение на задачата авторският надзор изпълнява следните дейности:

•	изпълнение на цялостен авторски контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти, като се следи за спазването на одобрените проекти и заложените в тях спецификации на материалите и съоръженията;

•	вземане на необходимите проектантски решения при изпълнение на СМР и указания за изпълнението им;

•	изготвя корекции и съгласува детайли в процеса на строителството, дава устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите възникнали по време на строителството, за които писмено уведомява Възложителя;

•	участва в съставянето и подписването на необходимите протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

•	консултира изпълнителя на СМР при избора на материалите, като следи стриктно произхода и техническите им характеристики да отговарят на заложените в одобрения проект;

•	осъществява контрол и извършва евентуални корекции на елементите, доставени от изпълнителя на СМР;

•	дава указания при изпълнението на СМР;

•	при необходимост изготвя нови проектни решения или дава подробни детайли за изпълнение на СМР/СРР;

•	незабавно изготвя доклад за установени нередности до Възложителя при констатиране в процеса на изпълнение на задълженията си;

•	съдейства на Възложителя при въвеждане в експлоатация на обект и участва в приемателната комисия.

Чл. 10.  Изпълнителят се задължава да държи на обекта един комплект от проектите и да ги предоставя, при поискване от представител на Възложителя, строителния надзор или проектантите, упражняващ авторски надзор, за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта.

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на Възложителя и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от строителен надзор.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен незабавно да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

Чл. 13. При изпълнение на възложените работи Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. Изпълнителят също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфраструктурата.

Чл. 14. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с инвестиционния проект по всички части и отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка. Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и стандартите. При констатиране от строителен надзор и/или от представител на Възложителя на некачествени доставки, Изпълнителят е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

Чл. 15. (1) Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора.

(2) Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

(3) В случаите, когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по ал. 1, Възложителят има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими към Изпълнителя по настоящия договор, а след това от гаранцията за изпълнение и/или гаранцията за авансово плащане (в случай, че такава е представена).

Чл. 16. За срока на Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Чл. 17. Изпълнителят е длъжен да застрахова дейностите, предмет на договора, в съответствие чл. 173 от ЗУТ с отделна застраховка. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя полиците и договорите за застраховка при подписване на договора за проектирането и при подписване на протокола за предаване на строителната площадка за строителството.

Чл. 18.  Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

Чл. 19. Изпълнителят е длъжен да поддържа връзка с Възложителя в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му/им относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл. 20. (1) Изпълнителят се задължава:

1. да съхранява записите и документите по изпълнението на настоящия договор за период не по-кратък от изискуемия по правилата на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2014-2021 г.

2. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършените дейности по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

3. Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на Изпълнителя, са надлежно възникнали при изпълнението на чл. 1 от Договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка, в това число до строежа/помещенията и техническата документация, свързани с изпълнението на възложените дейности, на упълномощени представители на Възложителя, Проектанта, Строителния надзор и други контролни органи, както и да осигури присъствието на негов представител.

(3) Всички дължими от Изпълнителя на Възложителя, в това число неустойки, неправомерно изплатени суми и други, подлежат на възстановяване по следната сметка на Възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

Чл. 21.  Изпълнителят ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

Чл. 22. Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.

Чл. 23. Изпълнителят се задължава при изпълнение на настоящия Договор да спазва следните задължения:

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

Чл. 24.  Изпълнителят е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на Възложителя, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 25. (1) Изпълнителят носи пълна отговорност за действията, бездействията и решенията на всички негови служители, проектанти, подизпълнители и въобще всички лица, които му помагат за осъществяване на дейностите, предмет на договора.

(2) Изпълнителят отговаря за всички вреди нанесени на трети лица или на Възложителя във връзка с изпълнението на договора, включително, но не само: глоби, актове, финансови корекции наложени на Възложителя поради действия на изпълнителя, като същите са за негова сметка. В случай, че Възложителят е заплатил такива, Изпълнителят дължи възстановяването на заплатените суми в срок от 5 /пет/ дни от уведомяването му по банковата сметка на Възложителя, посочена в този Договор, като в случай на забава, същият дължи и законна лихва върху незаплатените суми.

Чл. 26. При допуснати грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Чл. 27. При изпълнение на поръчката, избраният за изпълнител участник се задължава да не допуска замърсяване на улици и прилежащото околно пространство, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии до минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

Чл. 28. (1) Изпълнителят на поръчката в съответствие с предвидените в закона възможности, предприема незабавно всички необходими действия за съгласуване и одобрение на „Инвестиционния/ните проект/и“ с всички инстанции по надлежния ред, както и за издаването на разрешение за строеж.

(2) Изпълнителят на поръчката в съответствие с предвидените в закона възможности, предприема незабавно всички необходими действия с всички инстанции по надлежния ред за въвеждането на обекта в експлоатация и съответно представянето на Възложителя на Разрешение за ползване.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 29. Възложителят е длъжен да заплаща уговорената цена при условията и по реда, предвиден в настоящия договор.

Чл. 30. (1) Възложителят има право да поиска отстраняването от изпълнението на настоящия договор на персонал на изпълнителя или подизпълнителя (ако е приложимо) при случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина. Изпълнителят е длъжен незабавно да замени такива лица с други. Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с персонала.

(2) Възложителят има право:

1. да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности;

2. да прави контролни измервания;

3. при констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок.

(3) Възложителят има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

(4) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя сертификати за качеството, декларации за произхода на материалите, декларации за съответствие и други относими документи.

Чл. 31. Възложителят определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на Изпълнителя. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите - предмет на договора

VІIІ. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

Чл. 32. (1) Всички дейности предмет на настоящия договор се документират и оформят от Възложителя и Изпълнителя или техните упълномощени представители, в съответствие с приложимата нормативна уредба, посоченото в Техническа спецификация и приложение № 1 към документацията (Приложение № 1 и 1.1.), Техническото предложение на Изпълнителя, Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приложимата нормативна уредба и посоченото в настоящия договор.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните актове, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

Чл. 33. Приемане на изпълнението на Дейност № 1:

1. Изпълнителят представя за съгласуване и одобрение от Възложителя Идеен проект, в част Технологична, част Конструктивна и част Архитектурна, както и необходимите инсталационни части и обяснителни записки по останалите проектни части (в 3 екземпляра), в срок до 5 календарни месеца от датата на издаване на визата за проектиране. За предаването на Идейния проект се подписва Приемо-предавателен протокол. За времето, в което Идейния проект е предоставен за съгласуване и одобрение  от Възложителя, срокът за изпълнение на дейностите по проектиране спира да тече. За дата на одобряване на Идейния проект, се счита датата на изрично писмено одобрение от Възложителя.

2. Изпълнителят представя на Възложителя „Технически проект“ по всички части (в 5 екземпляра), в срок до 5 календарни месеца от датата на писменото одобрение на Идейния проект. За представянето на „Техническия проект“ се подписва Приемо-предавателен протокол. 3. Изпълнителят представя на Възложителя „Работен проект“ по всички части (в 5 екземпляра), в срок до 2 календарни месеца от датата представяне на „Техническия проект“, за което се подписва Приемо-предавателен протокол.

4. В случай, че избраният от Възложителя Консултант или Възложителят имат бележки по „Идеен проект“/„Технически проект“ /„Работен проект“, Изпълнителят е длъжен да отстрани бележките  в срок до 10 календарни дни и да представи коригиран/и „Идеен проект“ /„Технически проект“ / „Работен проект“. Приемането на проектите, след отстраняването на забележки /ако има такива се удостоверява с Приемо-предавателни протоколи, между страните.

5. На всеки един етап от съгласуването от Възложителя всички проекти се представят в оригинал – на хартия и на електронен носител в следните формати: графична част (чертежи) – dwg и pdf; текстова част – doc; таблична част – xls.

Чл. 34. Отчитане на изпълнените СМР. За изпълнението на СМР на обекта, Изпълнителят представя за проверка и одобрение от Възложителя, следните документи:

- Констативен протокол за действително изпълнени видове и количества СМР (бивш Акт 19) с посочени точно количество и стойност на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР в 5 оригинални екземпляра, в т.ч. и на електронен носител във формат Excel.

- Заверени копия на всички съставени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството, придружени с декларации за съответствие, декларации за произход на материалите, сертификати за качество и др.

Чл. 35. Отчитане на авторския надзор. Осъществения авторския надзор се удостоверява с протокол за установяване на действително извършената услуга (Приложение № 4). Възнаграждението за авторски надзор се заплаща  при наличие на реално извършена услуга по осъществяване на авторски надзор във връзка с изпълнени и подлежащи на заплащане СМР, удостоверено с протокол за упражнен авторски надзор, при спазване на реда е начинът на плащане посочен за Дейност № 3.

Чл. 36. (1) Възложителят и/или лицето/лицата упражняващо/и строителен надзор може/могат по всяко време да инспектира/т работите, да контролира/т технологията на изпълнението и да издава/т инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички законосъобразни инструкции, указания и предписания на Възложителя и на строителния надзор.

(2) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на страните и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(3) Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя.

(4) Срокът необходим за отстраняване на констатираните дефекти не удължава срока за изпълнение на СМР, посочен в чл. 6 от Договора.

(5) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от Изпълнителя. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(6) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 37. (1) Изпълнителят носи отговорност за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и следва да отстранява, всички скрити дефекти след приемането и въвеждане в експлоатация на обекта за всички изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в рамките на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2/ от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на Разрешение за ползване).

(3) В случай на констатирани недостатъци в посочените в ал. 1 срокове, Възложителят уведомява Изпълнителя в 7 дневен срок от констатирането им, като в уведомлението Възложителят посочва и срок, в който следва да бъде отстранен констатираният недостатък. При определяне на срокът за отстраняване на недостатъкът, Възложителят се съобразява с характера, спешността и технологичните процеси при отстраняването на недостатъка.

(4) Изпълнителят е длъжен да отстрани констатираните недостатъци за собствена сметка, в посочения от Възложителя срок.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Гаранция за изпълнение:

Чл. 38. (1) При подписването на този Договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от цената на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора.

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

(3) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.

(4) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка.

(5) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор.

(6) В случаите, когато гаранцията за изпълнение е представена под формата на банковата гаранция или на застраховката, същата се представя в оригинал и следва да бъдат със срок на валидност:

- 0.02 % ( нула цяло нула два процента) от цената на договора без ДДС със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за предаване на  проекта във фаза „Работен проект“.

- 4.98 % ( четири цяло и деветдесет и осем процента) от цената на договора без ДДС със срок на валидност, най- малко 30(тридесет)  дни след крайния срок на договора.

(7) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно, по следния начин:

1.	0.02 % ( нула цяло нула два процента) от цената на договора без ДДС се освобождават в срок от 30 /тридесет/ дни след подписване на Приемо-предавателния протокол за приемане на изработения инвестиционен проект във фаза „Работен проект";

•	4.98 % ( четири цяло и деветдесет и осем процента) от стойността на договора без ДДС се освобождават в срок от 30 /тридесет/ дни след издаване на Разрешение за ползване.

Гаранция обезпечаваща авансовото плащане: (ако е приложимо)

Чл. 39. (1) Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2.1. от Договора Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размера, посочен в Ценовото му предложение.

(2) Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

(3) Изпълнителят представя документи за гаранцията за авансово предоставени средства, покриваща 100% от стойността на средствата в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора.

(4) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.

(5) Когато участникът избере гаранцията за авансово предоставени средства да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по настоящия договор.

(6) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(7) В случаите, когато гаранцията за авансово предоставени средства е представена под формата на банковата гаранция или на застраховката, същата се представя в оригинал и следва да бъдат със срок на валидност до най- малко 30 (тридесет)  дни след крайния срок на договора.

(8) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса. Гаранцията за авансово плащане се освобождава поетапно, като същата се редуцира след всяко плащане, чрез приспадане усвоения аванс съобразно извършеното междинно плащане.

Общи условия за гаранцията за изпълнение и гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане:

Чл. 40 (1) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидни всички представени във връзка с изпълнението на договора гаранции.

(2) В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на гаранцията изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение  да удължи гаранцията, представена под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената гаранция следва да покрива срока на договора (в приложимите случаи – удължен такъв) плюс 30 (тридесет) дни.

(3) В случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си да представи нова и удължена гаранция 7 дни преди изтичане срока на валидност на представената гаранция, то в този случай Възложителят има право да усвои същата.

(4) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(5) Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Всички разноски свързани с изваждането и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя.

(6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми, включително за начислени по договора неустойки или обезщетения. Гаранцията за авансово предоставените средства се задържа само в случаите когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя.

(7) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение и/или гаранцията обезпечаваща авансовото плащане и в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на изискванията на Възложителя и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

Гаранцията за авансово предоставените средства се задържа само в случаите когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя.

(8) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 3, ал. 3 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице.

(9) Задържането на гаранциите по Договора изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 41 (1) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че всички авторски и сродни права, възникнали при и във връзка с изпълнението на договора, включително, но не само авторските права върху архитектурни проектите и произведенията на архитектурата, възникват директно за Възложителя, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Възложителя в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им и без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена по чл. 2 от Договора.

(2) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че в случай, че настоящият договор бъде прекратен, авторските и всички сродни права и собствеността върху всички изготвени от изпълнителя по договора и представени на Възложителя документи и произведенията на архитектурата (включително но не само: архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, така същи и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията и др.), извършени СМР или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях документация и други продукти, които са създадени до момента на прекратяване на договора възникват директно/са собственост за Възложителя, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство. В случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Възложителя в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им и без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена по чл. 2 от Договора.

(3) Съгласно чл. 42 от Закон за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ страните се споразумяват, че:

1. всички авторски права, възникнали във връзка с договора (включително, но не само: архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, така същи и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, произведенията на архитектурата, други и части от тях), включително имуществените права съгласно Раздел II „Имуществени права“ от ЗАПСП и прехвърлимите неимуществени права, съгласно чл. 15 от ЗАПСП ще възникнат и принадлежат изцяло и безусловно на Възложителя, като Изпълнителят декларира и гарантира, че те няма да бъдат обременени с каквито и да било тежести, залози, искове, претенции на трети лица, възбрани и други тежести или права на трети лица;

2. Изпълнителят няма право да използва или да предоставя на трети лица архитектурните проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, така същи и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, произведенията на архитектурата и всички други обекти на авторското право или части от тях.

(3) За избягване на съмнение, страните потвърждават и се съгласяват, че правата на Възложителя върху архитектурните проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, извършени СМР, така също и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, произведенията на архитектурата и всички други обекти на авторското право или части от тях, включително и изключителното право върху тези обекти на авторското право, обхващат всички видове използване, както е предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. Това право на Възложителя е без ограничение по отношение на броя на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, езици и начин на опериране.

(4) Изпълнителят потвърждава и се съгласява, че не притежава, няма и не може да предявява претенции по отношение на каквито и да било права на интелектуална собственост върху описаните по-горе обекти на авторско право.

Чл. 42 (1) Уредената собственост и прехвърляне по-горе на авторските права не освобождава Изпълнителя от всички негови задължения и отговорности, произтичащи от нормативните актове, Документацията на обществената поръчка, Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя и Техническите задания за проектиране и настоящия договор (включително задължението за осъществяване на авторски надзор, изготвяне при необходимост на изменения в архитектурните проекти и т.н.).

(2) Независимо от уредбата на авторските права по договора, задължение на Изпълнителя е да изпълни изцяло предмета на договора, като извърши инженеринг (проектира, извърши всички необходими СМР и осъществи авторски надзор до въвеждане на всички обекти в експлоатация) на посочените в чл. 1 от Договора обекти.

ХII. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 43. (1) Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на факта, че финансирането на проектирането е осигурено от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2014-2021 г.

(2) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за информация и комуникация по отношение на Всички материали изготвени в рамките на Дейност № 1 (Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“) по всички части.

(3) В съответствие с правилата на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2014-2021 г.,  всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка, следва да съдържат, следното лого:

(4) Всеки  материал изготвен в рамките на Дейност № 1, следва да съдържа и следното:

Проектът/програмата (наименование) се изпълнява с финансова подкрепа в размер на (закръглен размер на сумата в евро), предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект/програма (наименование) е (посочва се целта).

ХIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 44. (1) При забава от страна на Изпълнителя по чл. 4, ал. 2 от Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на съответната забавена дейност (проектиране, строителство или авторски надзор), но не повече от 20 % /двадесет процента/  от общата стойността за изпълнение на съответната дейност, посочена в чл. 2  от Договора.

(2) Извън случаите на ал. 1, при забава от страна на Изпълнителя на негово задължение свързано с изпълнението на СМР, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло нула един процент/ на ден от стойността на строителството посочена в чл. 2, ал. 1, т.2, но не повече от 10 % /десет процента/ от нея.

(3) Възложителят безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към Изпълнителя, а след това от представената от изпълнителя гаранция.

(4) При забава от страна на Възложителя по чл. 3 от Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло нула един процент/ на ден от стойността на съответното забавено плащане, но не повече от 10 % /десет процента/  от стойността на съответното забавено плащане.

Чл. 45. (1) При пълно неизпълнение или при отказ за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 % /пет процента/ от общата стойност за изпълнение на всички дейности (чл. 2, ал. 1 от Договора).

(2) За пълно неизпълнение се счита некачествено или закъсняло изпълнение на задълженията на Изпълнителя във връзка с Раздел IX „Гаранционни срокове“ за повече от 5 /пет/ случая на констатиране на недостатъци от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя съгласно чл. 37, ал. 3 от Договора.

(3) Налице е отказ за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“, когато Изпълнителят изрично откаже да изпълни своите задължения свързани с гаранционните срокове или когато същият не се яви да изпълни задълженията си в посочения от Възложителя срок, без да уведоми Възложителя предварително за повече от 3 /три/ отделни случая.

(4) Не е налице пълно неизпълнение или отказ от изпълнение, когато Възложителят с писмено изявление се е съгласил посочените в настоящия Договор срокове и условия за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“ да бъдат удължени или променени.

Чл. 46. При нарушение от страна на Изпълнителя на някоя от разпоредбите на Раздел XI „Авторски права“, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от общата стойност на Дейност № 1 (чл. 2, ал. 1, т.1  от Договора).

Чл. 47. При неизпълнение от страна на Изпълнителя на негови задължения, довели до прекратяване на договора, Изпълнителя дължи на възложителя неустойка в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от общата стойност за изпълнение на всички дейности (чл. 2, ал. 1 от Договора).

Чл. 48. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по банкова сметка на възложителя. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 10 /десет/ дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от дължимите на Изпълнителя плащания или от представената от Изпълнителя гаранция.

Чл. 49. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 50. (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана без съгласието на насрещната страна и пред Министерството образованието и науката, Одитиращ орган – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз“, Сертифициращ орган – Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, Сметна палата, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България, съответните органи на Финансовия механизъм на ЕИП и външните одитори, във всички останали случаи Конфиденциална информация се разкрива само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до Изпълнителя, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като Изпълнителят отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 51. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

XV. Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства

Чл. 52. (1) „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(2) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(3) Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 53. (1) Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им.

(2) В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 54. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в този случай Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени от него до датата на прекратяване на договора без лихва.

XVI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Чл. 55 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 56 (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 57 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(6) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(8) При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по алинея 7 в срок до три дни от неговото сключване.

ХVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 58. (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

  - по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

  - с изтичане на уговорения срок;

  - когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

  - при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

  - при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

  - когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.

(2) В случай, че не е осигурено финансиране и изпълнението на договора не е започнало след изтичане на тримесечен срок считано от датата на сключването му, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие.

(3) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато Изпълнителят:

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

- е прекратил работата за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, без съгласие на Възложителя.

(4) Възложителят може да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие по всяко време до завършване и предаване на обектите, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора  и  освобождава гаранцията за добро изпълнение.

(5) В случаите на ал. 3 Възложителят едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение и гаранцията за авансово плащане (ако е приложимо), освен ако последната не е възстановена от Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право на удръжки за нанесени щети, както и има право да претендира пропуснати ползи, съобразно действащото законодателство.

(6) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

(7) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

XVII. СПОРОВЕ

Чл. 59. Възникналите през времетраенето на Договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този Договор.

Чл. 60. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

XVIII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 61. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, свързани с изпълнението на този Договор следва да съдържат наименованието и номера на Договора и да отговарят на изискванията за информация и публичност, като същите са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

Чл. 62. (1) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща

(2) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 /три/ дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(3) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложитея за промяната в срок до 3 /три/ дни от вписването ѝ в съответния регистър.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 63. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл. 64. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 65. При изпълнението на Договора, Изпълнителят (и неговите подизпълнители (ако е приложимо)) е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 66. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 67. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

1.	Документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

2.	Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

3.	Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП;

4.	Гаранция за изпълнение.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Глава II Техническа спецификация и приложение № 1 към документацията (Приложение № 1 и 1.1.);

- Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 4 - Протокол за установяване на действително извършените услуги от лицата упражняващи авторския надзор

- Приложение № 5 - Списък на екипа

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

__________________					__________________

КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

____________________

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“