## Slide 1
Четири месеца
решаваща работа
по ПВУ
МАЙ–АВГУСТ 2026
189 096 006,72 евро
разплатени
от май до август 2026
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Точният факт е „разплатени 189 096 006,72 евро“.

## Slide 2
РЕЗУЛТАТ ЗА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА
Какво е завършено до 31 август
02
50
болници с нова апаратура
23
центъра за лечение на инсулт
100
изградени и оборудвани амбулатории
3
последни медицински хеликоптера
17
психиатрични структури
със завършен ремонт
20
лечебни заведения
в пилотната цифрова мрежа
4
центъра за данни
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx.

## Slide 3
ОБЩО РАЗПЛАТЕНИ МАЙ–АВГУСТ
03
Chart: 
| Центрове за инсулт | Болнична помощ | HEMS | Амбулаторни грижи | Психиатрична помощ | Цифрова диагностика*
млн. евро | 72.21 | 41.4896 | 35.0204 | 22.6721 | 11.0771 | 6.6268
189 096 006,72 €
общо разплатени за периода
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Дяловете са изчислени спрямо общата сума. 72 209 992,53 / 189 096 006,72 = 38,19%.

## Slide 4
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Шест инвестиции формират точния общ сбор
04
ИНВЕСТИЦИЯ | МАЙ–АВГУСТ | ОБЩО | ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
C12.I1 Болнична помощ | 41 489 631,90 € | 97 774 937,77 € | 71,29%
C12.I2 Инсулт | 72 209 992,53 € | 99 057 482,95 € | 87,93%
C12.I3 Психиатрична помощ | 11 077 096,15 € | 20 134 427,56 € | 88,23%
C12.I4 HEMS | 35 020 421,76 € | 80 874 583,73 € | 99%
C12.I5 Цифрова диагностика | 6 626 757 €* | 14 295 949,69 € | 99%
C12.I7 Амбулаторни грижи | 22 672 107,38 € | 34 097 189,19 € | 85,78%
ОБЩО | 189 096 006,72 € | 346 234 570,89 € | 
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Шестте реда дават точно 189 096 006,72 евро.

## Slide 5
C12.I1 БОЛНИЧНА ПОМОЩ
50 болници получиха специализирана апаратура
05
497
апарата и устройства
за педиатрична помощ
10
системи и апарата
за онкология
6
болници със
строителни дейности
За четири месеца: разплатени 41 489 631,90 €
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Циклотронният комплекс е за УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“.

## Slide 6
C12.I2 ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУЛТ
23 центъра вече работят като една мрежа
06
6
високотехнологични
центъра
+
17
областни центъра
=
23
центъра, свързани
в реално време
6 договора
сключени през юли за доставки в 17 областни лечебни заведения
Апаратура + софтуер
Монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и специализиран диагностичен софтуер
За четири месеца: разплатени 72 209 992,53 €
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Включително 39 807 407,07 евро на 31 август.

## Slide 7
C12.I3 ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ
Интервенциите обхващат минимум 25 лечебни заведения
07
17
структури със
завършен ремонт
26
обекта с оборудване
над 2 500
легла в обхванатите
лечебни заведения
СТАТУС
Целта е постигната
ПРОДЪЛЖАВА
ДПБ „Св. Иван Рилски“
За четири месеца: разплатени 11 077 096,15 €
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Завършени ремонти са посочени в Кърджали, Севлиево, Плевен и Стара Загора. Включително 2 360 402,23 евро на 31 август.

## Slide 8
C12.I4 HEMS
Последните 3 медицински хеликоптера са в страната
08
3
хеликоптера
350
отчетени въздушни мисии
99%
финансово изпълнение
КЛЮЧОВИЯТ ЕТАП Е ПОСТИГНАТ
избегнат риск от неизпълнение и финансови загуби
За четири месеца: разплатени 35 020 421,76 €
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Включително 12 859,19 евро на 31 август.

## Slide 9
C12.I5 НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА
Цифровата диагностика свързва 20 болници
09
20
лечебни заведения
в пилотния обхват
4
центъра за данни
4
медицински
специалности
НЗИС
интегрирана платформа
Инвестицията приключи в края на август 2026 г.
Всички ключови цели и резултати са отчетени като постигнати.
През последния месец: разплатени 6 626 757 €
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Специалности: онкология, радиология, дерматология и патология. Центрове за данни: София (2), Пловдив и Плевен. Общо разплатено 14 295 949,69 евро; 99% усвояване.

## Slide 10
C12.I7 АМБУЛАТОРНИ ГРИЖИ
100 амбулатории са готови като база, но още не приемат пациенти
10
100
амбулатории
96 села
4 града
37
общини
2 500
броя оборудване
45
ремонтирани сгради
55
модулни обекта
ЗА ДА ЗАРАБОТЯТ
Персонал, нормативни правила и плащане от НЗОК
За четири месеца: разплатени 22 672 107,38 €
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx. Оборудване: 200 дефибрилатора, 100 телемедицински куфара, 100 мултисензорни устройства, 700 устройства за дистанционни услуги. Постъпили 188 дневно-финансови отчета; изплатени разходите по 134 към 31 август.

## Slide 11
СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ
Шест инвестиции отчитат постигнати ключови цели
11
Болнична помощ
2 индикатора изпълнени
✓
Мрежа за инсулт
23 центъра свързани
✓
Психиатрична помощ
минимум 25 лечебни заведения
✓
HEMS
ключов етап постигнат
✓
Цифрова диагностика
всички ключови цели отчетени
✓
Амбулаторни грижи
базата е изградена
✓
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx.

## Slide 12
СЛЕДВАЩАТА МЯРКА ЗА УСПЕХ
Инфраструктурата да се превърне
в достъпна медицинска услуга
189 096 006,72 евро
разплатени от май до август 2026 г.
Качеството и скоростта на медицинската помощ трябва да зависят от медицинската необходимост, а не от разстоянието до големия град.
Notes: Източник: ПВУ май-август 2026 ФИНАЛЕН ВАРИАНТ (1).docx.